ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2020 г. N 09АП-18300/2020

Дело N А40-295752/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июля 2020 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей Титовой И.А., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азаренок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2020 по делу N А40-295752/19, по иску Министерства обороны Российской Федерации (ИНН: 7704252261) к АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" (ИНН: 7703824477) о взыскании неустойки в размере 907 409 руб. 25 коп. по государственному контракту от 05.09.2017 N 1717187145822592571024922,

при участии в судебном заседании:

от истца: Хромов О.А. по доверенности от 22.10.2019,

от ответчика: Гурин К.А. по доверенности от 31.07.2019,

установил:

Министерство обороны Российской Федерации (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" (далее - ответчик) о взыскании неустойки в размере 20 029 663 руб. 50 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2020 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что просрочка в исполнение обязательств отсутствует, поскольку ответчик использовал право приостановить исполнение обязательств по Контракту.

Ссылается на то обстоятельство, что суд первой инстанции не дал оценки отсутствию в материалах дела план-графика на проведение работ, согласованного с ЕРЦ Минобороны России.

Представитель истца в судебное заседание суда апелляционной инстанции явился, доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представитель ответчика явился, против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 226, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, 05.09.2017 между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) был заключен государственный контракт на выполнение работ по доработке изделия 83т633 (по техническим требованиям): доработка изделия 83т633 по техническим требованиям в интересах Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации N 1717187145822592571024922, согласно условиям которого, исполнитель обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы (доработка изделия 83т633 по техническим требованиям в интересах Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации) в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным контрактом.

Пунктом 1 ст. 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 4.1 контракта, цена контракта составляет 99 990 000 руб.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

По условиям п. 14.2 контракта, работы должны быть выполнены в срок с момента вступления контракта в силу по 10.11.2017.

В соответствии с п. 7.2 контракта, приемка выполненных работ по объему, качеству, на соответствие результату и иным требованиям, установленным в контракте, производится получателем с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной приложением N 1 к контракту.

Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в процессе выполнения работ, в том числе в целях проверки качества выполнения работ, приемкой результата работ не являются. Датой выполнения работ является дата подписания получателем акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной приложением N 1 к контракту (п. 7.16 контракта).

Как указывает истец, работы по контракту ответчиком не выполнены, просрочка исполнения обязательств составила 815 дней.

В соответствии с пунктом 10.2 контракта, в случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени).

Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (пени) устанавливается контрактом в размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Согласно выполненному истцом расчету сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 11.11.2017 года по 03.02.2020 года составляет 20 029 663 руб. 50 коп.

Направленная в адрес ответчика претензия от 09.01.2018 N 212/6/81 с требованием оплаты неустойки, оставлена без удовлетворения.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Объем работ, подлежащих выполнению, установлен приложением N 1 к техническим требованиям (приложение N 4 к контракту) и предусматривает исполнение контракта в два этапа.

Согласно п. 1.20 и 1.21 к техническим требованиям перечень доработок изделия 83т633 составляет 35 заявок без раскрытия их содержания.

На основании письма от 23.10.2017 г. исх. N 3975 исполнителем у заказчика было запрошено техническое задание (содержание) по вышеуказанным заявкам.

Учитывая, что сведения ответчиком не предоставлены, истцом 31.10.2017 в адрес заказчика повторно направлен запрос о предоставлении перечня средств коммуникаций, используемых для обеспечения взаимодействия с информационными системами других органов власти и организаций.

В силу пункта 1 статьи 718 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Заказчик обязан обеспечить своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение (статья 747 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 328 ГК РФ, встречным признается исполнение обязательств одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств; в случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В силу статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

По условиям п. 3.2.4 контракта, исполнитель вправе приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течение 3 рабочих дней после приостановления выполнения работ.

Письмом N 4225/1 от 07.11.17 ответчик уведомил истца о приостановлении работ по государственному контракту N 1717187145822592571024922 от 05.09.2017 г. в связи с отсутствием данных, необходимых для выполнения государственного контракта.

Каких-либо возражений относительно приостановки работ заказчиком в соответствии с п. 3.4.5 контракта заявлено не было.

В связи с отказом заказчика от выполнения нереализованных заданий по государственному контракту N 1717187145822592571024922 от 05.09.2017 по доработке изделия 83т633 на основании письма исполнителя работы по контракту были возобновлены с 16.09.2019 г.

Результат выполненные работ по 5 заданиям передан для типовых испытаний и сертификации.

06.12.2019 между сторонами подписан акт (отчет) о результатах типовых испытаний, согласно которому пункт 2 (таблица 1) программы и методик типовых испытаний изделия 83т633, доработанного в рамках государственного контракта на выполнение работ по доработке изделия 83т633 по техническим требованиям в интересах Единого расчетного центра МО РФ выполнен в полном объеме.

На основании решения, утвержденного со стороны 504 ВП МО РФ 11.12.2019 внесены изменения в конструкторскую документацию на изделие (ИТБВ.00001-01), предложенные АО "ЦНИИ ЭИСУ" в соответствии с государственным контрактом от 05.09.2017 N 1717187145822592571024922 по доработке изделия 83т633 в интересах Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации и оформленные предварительным извещением об изменении ИТБВ.24-19 ПИ от 19.09.2019.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному и обоснованному выводу об отказе в иске.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.

Довод апелляционной жалобы о необоснованности вывода суда первой инстанции о том, что просрочка в исполнение обязательств отсутствует, поскольку ответчик использовал право приостановить исполнение обязательств по Контракту, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Согласно пункту 2.1 Контракта Исполнитель обязан в установленный срок выполнить работы в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом.

Объем работ, подлежащий выполнению, установлен Приложением N 1 к Техническим требованиям (приложение N 4 к Контракту) и предусматривает исполнение Контракта в два этапа. Указанный перечень работ является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Порядок приемки работ, в том числе технической приемки, установлен разделами 6 и 7 Контракта. В частности, порядок приемки выполненных работ установлен пунктом 7.2 Контракта.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В соответствии с частью 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Согласно пункту 3.2.4 Контракта исполнитель имеет право приостановить выполнение Работ, сообщив об этом заказчику в течение 3 дней после приостановки работ.

В период с 07.11.2017 по 16.09.2019 АО "ЦНИИ ЭИСУ" была произведена приостановка работ по вине Заказчика (исх. N 4225/1 от 07.11.2017, исх. N 2454 от 17.09.2019).

В силу пункта 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Заказчик обязан обеспечить своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение (статья 747 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пунктом 1.20 и 1.21 к Техническим требованиям перечень доработок изделия 83т633 составляет 35 заявок (без раскрытия их содержания), поэтому АО "ЦНИИ ЭИСУ" не могло выполнить условия контракта.

В связи с этим, Заказчику были направлены запросы о предоставлении дополнительной информации (исх. N 3974 от 23.10.2017, исх. N 3975 от 23.10.2017).

Поскольку в кратчайшие сроки получить информацию от заказчика не удалось, АО "ЦНИИ ЭИСУ" было вынуждено работу приостановить, поскольку без предоставления дополнительной информации по раскрытию содержания заявок, проведение работ по контракту было невозможно.

Впоследствии, на основании решении Замминистра обороны Криворучко А.Ю. (исх. N 248/1/6001 от 13.09.2019) работы были возобновлены, поскольку в соответствии с решением Замминистра обороны основания для приостановки работ отпали.

В частности, согласно Решения Замминистра обороны Криворучко А.Ю. было принято:

Нереализованные задания в рамках контракта не выполнять

Провести типовые испытания и сертификацию изделия 83т633, доработанного по 5 заданиям.

В связи с этим, Заказчик, по сути, согласился с АО "ЦНИИ ЭИСУ", что выполнение всех заданий контракта невозможно без предоставления исходных данных от Заказчика, в этой связи, он принял решение, что необходимо принять только имеющиеся выполненные работы.

По сути, Заказчик, признал свою вину в приостановке работ по Контракту.

Таким образом, довод Министерства обороны о том, что приостановка работ была необоснованной, является неправомерным.

Согласно пункту 3.2.4 Контракта исполнитель имеет право приостановить выполнение Работ, сообщив об этом заказчику в течение 3 дней после приостановки работ.

Согласно письма (исх. N 4225/1 от 07.11.2017) АО "ЦНИИ ЭИСУ" уведомило Министерство обороны о приостановке работ по контракту, то есть своевременно в трехдневный срок, предусмотренный пунктом 3.2.4 Контракта.

Таким образом, ссылка ответчика на пункт 14.2 Контракта и статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации является необоснованной.

Акт сдачи-приемки от 03.04.2018, на который ссылается истец не относится к настоящему спору.

Акт (отчет) о результатах типовых испытаний был подписан сторонами 06.12.2019.

Согласно указанному Акту:

- пункт 2 (таблица 1) программы и методик типовых испытаний изделия 83т633, доработанного в рамках государственного контракта на выполнение работ по доработке изделия 83т633 по техническим требованиям в интересах Единого расчетного центра МО РФ выполнен в полном объеме.

В этой связи, довод истца, что ответчиком нарушен План-график выполнения работ от 17.09.2019, также является необоснованным.

При таких обстоятельствах, приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием для отмены судебного акта.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

постановил:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2020 по делу N А40-295752/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.БОДРОВА

Судьи

И.А.ТИТОВА

П.А.ПОРЫВКИН