Материал предоставлен ООО «КонсультантПлюс Югра».

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии консультаций:

https://consultantugra.ru/goryachaya-liniya/reglament-linii-konsultacij/

Актуально на 08.04.2025

По вопросу:

Согласно пункту 4.1. контракта, исполнитель оказывает услуги с даты заключения контракта не позднее 25.11.2024. Общий срок исполнения контракта с учетом срока оказания услуг, приемки и оплаты результатов оказанных услуг: не позднее 18.12.2024. Уведомление о приостановлении исполнения контракта направлено исполнителем 29.11.2024, т.е. фактически за сроком оказания услуг. Является ли правомерным указанное приостановление исполнения контракта? Причина приостановления - неисполнение встречных обязательств заказчиком (невозможность исполнить обязанность по предоставлению серверных мощностей для проведения приемо-сдаточных испытаний)

Сообщаем:

Частью 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок основывается в том числе на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс соответственно). (Источник: Письмо Минфина России от 15.08.2024 N 24-08-06/76561 {КонсультантПлюс}). Подрядчик вправе также приостановить выполнение работ по договору подряда в случаях (п. 1 ст. 719 ГК РФ): - нарушения заказчиком своих обязанностей (например, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи и др.), если такое нарушение препятствует исполнению договора подрядчиком; - при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение вышеуказанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Например, это могут быть такие обстоятельства, как наличие недостатков в предоставленной заказчиком технической документации, непредоставление доступа на строительную площадку и др. (Постановление Уральского округа от 11.06.2020 N Ф09-995/20). При возникновении вышеуказанных обстоятельств у подрядчика также имеется право отказаться от договора подряда и потребовать полного возмещения убытков, если иное не предусмотрено указанным договором (п. 2 ст. 719 ГК РФ). Обязанности подрядчика по уведомлению о приостановлении работ ст. 719 ГК РФ не содержит, однако рекомендуем это сделать, поскольку с учетом конкретных обстоятельств основания приостановления выполнения работ могут быть тесно связаны со ст. 716 ГК РФ. (Источник: {Вопрос: Каков порядок приостановления работ по договору подряда? (Консультация эксперта, 2025) {КонсультантПлюс}}). … права подрядчика при обнаружении препятствий в проведении работ защищены статьей 719 ГК РФ. Он вправе был приостановить работы до исполнения заказчиком своих обязанностей. (Источник: {Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2020 N 09АП-27608/2020 по делу N А40-223301/2019 {КонсультантПлюс}}). Примеры судебных решений (суд. Практика во вложении): Определение Верховного Суда РФ от 03.04.2020 N 305-ЭС20-2342 по делу N А41-5231/2018 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неустойки по государственному контракту. Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку строительная площадка передана генподрядчику в состоянии, не позволившем по не зависящим от него причинам в установленные контрактом сроки выполнить работы, при этом генподрядчик фактически воспользовался правом приостановить выполнение работ. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано. Определение Верховного Суда РФ от 07.02.2020 N 302-ЭС19-28177 по делу N А33-24147/2018 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании пеней за просрочку выполнения работ по разработке научно-проектной документации, штрафа за неисполнение обязательства по договору подряда. Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку подрядчик не имел возможности исполнить в установленный срок обязанность по получению положительных заключений государственных экспертиз, так как просрочка выполнения работ возникла вследствие ненадлежащего выполнения заказчиком обязательств по предоставлению необходимых документов, обязательных при передаче результата работ для проведения экспертизы. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.

Во вложении файл с полезными материалами (файл Папки.Lstz).

Вы можете загрузить полезные материалы, на основании которых подготовлен ответ на вопрос, в ваш комплект СПС КонсультантПлюс.

Как это сделать:

- Сохраните файл-вложение с расширением .LSTZ  из письма, например, на рабочий стол.

- Откройте в КонсультантПлюс  «Избранное», перейдите во вкладку «Папки».

- Выбрать команду «Загрузить из файла», выбрать сохраненный Вами на рабочий стол файл. Импортированная папка будет включена в список папок.

Обратите внимание, что в Вашу папку загрузятся только те материалы, которые доступны в Вашем комплекте. При необходимости отсутствующие материалы можно бесплатно заказать в Word формате или сделать запрос ценового предложения на установку дополнительных систем отсутствующих в вашем комплекте.

Поиск информации осуществлялся  при  помощи  «i» к 44-ФЗ с последующим уточнением

«719 ГК»

Полезные документы: